## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 中药干预缺血性心力衰竭的疗效提升方案研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医研究所
项目负责人 |  |  | 周明学 |  |  | 联系电话 | 52176951
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 118.7176 | 99.569 | 95.2857 | 10 | 95.69 | 9.6
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 116.5281 | 97.3795 | 95.0459 | — | 97.6 | —
|  |  | 上年结转资金 | 2.1895 | 2.1895 | 0.2398 | — | 10.95 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成规范化中药干预缺血性心衰治疗方案，并推广应用提高中药治疗缺血性心衰的临床疗效。 |  |  |  | 医院心血管科已形成规范化中药干预缺血性心衰治疗方案，并向托管医院推广应用提高中药治疗缺血性心衰的临床疗效。但受疫情影响，门诊和住院病例有所减少。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成缺血性心力衰竭患者证候要素研究数量 | 200例 | 完成50例 |  | 10 | 2.5 | 受疫情影响，医院门诊和住院相应病例减少，下半年逐渐恢复。
|  |  | 收集缺血性心力衰竭气虚血瘀水泛证和非气虚血瘀水泛证病例 | 各50例 | 各20例 |  | 10 | 4 | 受疫情影响，医院门诊和住院相应病例减少，下半年逐渐恢复。
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 研究内容合理可行 | 完成 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 形成规范化中药干预缺血性心衰治疗方案，并推广应用提高中药治疗缺血性心衰的临床疗效 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 99.56898万 | 95.28565万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | SCI国际论文发表篇数 | 发表SCI论文3-5篇 | 发表SCI论文4篇 |  | 10 | 10
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 发表核心期刊2-3篇 | 发表核心期刊论文6篇 |  | 10 | 10
|  |  | 人才培养情况 | 培养博士 | 培养硕、博士研究生6名 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 大于80% | 大于80% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86.1
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。