## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医研究所动物室改造建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医研究所
项目负责人 |  |  | 李萍 |  |  | 联系电话 | 87906668
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 176.43 | 176.43 | 174.0188 | 10 | 98.63% | 9.86
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 176.43 | 176.43 | 174.0188 | — | 98.63% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成动物实验室屏障环境结构建设，完成自控监控系统的重新设计与装配，完成通风空调系统的重新设计与装配，完成寿命期内设备的重新安装与调试等项目内容，使其内环境指标满足相关标准(GB14925-2010)的要求。 |  |  |  | 完成动物实验室屏障环境结构建设，完成自控监控系统的重新设计与装配，完成通风空调系统的重新设计与装配，完成寿命期内设备的重新安装与调试等项目内容，动物室内环境指标已满足相关标准(GB14925-2010)的要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设面积 | 165平方米 | 165平方米 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 环境指标满足相关标准 | 符合GB14925-2010 | 设计可达到GB14925-2010 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年度完成项目设计及清单编制 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 176.43万元 | 174.018818万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障研究生及科研人员动物实验的进行以及特殊动物的保种 | 保障研究生及科研人员动物实验的进行以及特殊动物的保种 | 保障研究生及科研人员动物实验的进行以及特殊动物的保种 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 使用期限可达8年以上 | 使用期限可达8年以上 | 设计可达到 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满足科研人员及学生使用 | 满足科研人员及学生使用 | 设计已满足 |  | 10 | 8 | 满意度指标没有细化、量化且缺乏支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 97.86
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。