## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 混合研究方法评价中西医患共建模型的应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医研究所
项目负责人 |  |  | 李博 |  |  | 联系电话 | 13811978473
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 103.23 | 103.23 | 103.094 | 10 | 99.9% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 103.23 | 103.23 | 103.094 | — | 99.9% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目在于采用混合研究方法，完成医患共建诊疗决策模式和疗效评价体系的建立，完成医患共建诊疗软件的开发；在疗效相当的前提下，利用上述工具降低受试者的医疗花费，同时制定临床试验的标准化方案。 |  |  |  | 完成了《混合研究方法评价中西医患共建模型的应用研究》项目中的医患共建软件系统的开发、部署、培训及网络管理工作。进行了适合评价中医药疗效的方法学研究，开发软件，并完成了临床调研。开展了多中心临床试验，观察医患共建式叙事医学的疗效，对慢性萎缩性胃炎胃癌前病变的患者进行管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 消化疾病患者的调查数据录入 | 完成300例 | 300例 |  | 5 | 5
|  |  | 为社区消化疾病的患者健康宣教 | 为社区消化疾病的患者健康宣教不低于500人次 | 为社区消化疾病的患者健康宣教500人次 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 5篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养情况 | 培养学术带头人1名，学术骨干2人 | 晋升副研究员1名，培养研究生2名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 方案内容合理可行 | 合理可行 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成300例消化疾病病例收集 | 2020年12月 | 2020-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 103.23万 | 103.094万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 对纳入的受试者，降低因为消化疾病导致的年均医疗费用 | 降低患者因为消化疾病导致的年均医疗费用 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 对生活方式（行为）改善的促进作用 | 对生活方式（行为）改善的促进作用 | 对生活方式（行为）改善的促进作用 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 疾病缓解率 | 提高消化疾病患者的生活质量和心理健康水平 | 疾病缓解率提高 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于80% | 大于80% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。